## работа 2016
РД-К-04
Отчет по категориям выполненных работ
Адрес дома: г. Лодейное Поле,ул Набережная, д.1
Период: c 01.01.2016 по 31.12.2016
№ п/п | Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
1 | Проверка щитовых приборов | руб./ шт | 289,00 | 42 | 12 138,00
2 | Установка светильника | руб./ шт | 426,00 | 3 | 1 278,00
3 | Ремонт дверей с подгонкой и укреплением полотен | руб./ шт | 322,00 | 1 | 322,00
4 | Осмотр системы ЦО в чердачных и подвальных помещениях | руб./кв.м | 0,90 | 7907 | 28 465,20
5 | Устранение засора канализации | руб/м п | 242,00 | 160 | 38 720,00
6 | Обследование ХВС в квартирах | руб./ шт | 82,00 | 1 | 82,00
7 | Ремонт деревянной скамейки | руб./ шт | 285,00 | 1 | 285,00
8 | Установка трансформатора тока | руб./ шт | 1 018,33 | 3 | 3 054,99
9 | Расходы на услуги банка,почты и прочее | 2%/ руб | 0,02 | 641615.46 | 12 832,30
10 | Постановка заплат из изопласта с просушкой газовым балоном | руб./кв.м | 718,00 | 3 | 2 154,00
11 | Очистка кровли от снега | руб./кв.м | 75,00 | 16 | 1 200,00
12 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2 000,00 | 12 | 24 000,00
13 | тех.обслуживание стояков | руб./ шт | 409,15 | 12 | 4 909,80
14 | изготовление и установка скамейки | руб./ шт | 1 270,00 | 1 | 1 270,00
15 | изготовление и установка ящика под песок | руб./кв.м | 1 393,00 | 1 | 1 393,00
16 | обследование кровли | руб/час | 378,00 | 1 | 378,00
17 | сбор мусора в мешок,вынос на контейнерную площадку | руб./ шт | 143,00 | 3 | 429,00
18 | установка пружины на двери | руб./ шт | 257,51 | 1 | 257,51
19 | установка урны б/у | руб./ шт | 851,00 | 4 | 3 404,00
20 | сварочные работы | руб/час | 515,92 | 1.5 | 773,88
21 | Изготовление и установка номерной таблички на двери в подъезд | руб./ шт | 200,00 | 1 | 200,00
22 | аварийное обслуживание | руб./кв.м | 1,96 | 34779.6 | 68 168,04
23 | санитарное содержание | руб./кв.м | 4,23 | 28580.88 | 120 897,12
24 | Замена участка магистрали или стояка(без стоимости трубы), калькуляция №5 | руб./ шт | 2 461,48 | 1 | 2 461,48
25 | Заделка отверстий монтажной пеной | руб/м п | 666,85 | 1 | 666,85
26 | Замена фитинга(крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция №2 | руб/ уч-к | 1 316,16 | 3 | 3 948,48
27 | замена ламп накаливания | руб./ шт | 148,63 | 43 | 6 391,09
28 | ремонт качелей | руб/час | 787,95 | 0.5 | 393,98
29 | переход.20х3/4 вн | руб./ шт | 150,00 | 2 | 300,00
30 | бочонок | руб./ шт | 14,28 | 1 | 14,28
31 | установка скамейки с элементами ковки | руб./ шт | 4 416,86 | 4 | 17 667,44
32 | подготовительные работы | руб/час | 378,10 | 1.34 | 506,65
33 | размещение ТБО | руб./кв.м | 0,83 | 34779.84 | 28 867,24
34 | работа машины | руб./ шт | 750,48 | -2 | -1 500,96
35 | слив и заполнение | руб./ шт | 124,43 | -2 | - 248,86
36 | установка контрольного замка | руб./ шт | 164,64 | 1 | 164,64
37 | установка петель | руб./ шт | 140,23 | 3 | 420,69
38 | установка ручек на дверцы | руб./ шт | 187,89 | 2 | 375,78
39 | управляющая компания | руб./кв.м. | 1,83 | 34779.68 | 63 646,84
40 | сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м. | 2,04 | 34779.6 | 70 950,36
41 | очистка козырьков входа в подъезд, подвал | руб/час | 312,23 | 5 | 1 561,15
42 | замена радиатора, кв.18, 1 шт., смета | руб/квартира | 19 148,00 | 1 | 19 148,00
43 | замена люминесцентных ламп | руб./ шт | 212,28 | 7 | 1 485,96
44 | кран шаровый Ду 20 мм "Base"(ЖХ) | руб./ шт | 345,00 | 3 | 1 035,00
45 | труба ст 20 мм | руб./ шт | 48,38 | 1.5 | 72,57
46 | материалы к теплосчетчикам, с/ф 11807 от 18.01.16; с/ф 11808 от 18.01.2016 г. | руб/дом | 1 416,00 | 1 | 1 416,00
47 | общедомовые нужды эл. энергии (день) | руб/квт | 3,71 | 2990 | 11 092,90
48 | общедомовые нужды эл. энергии (ночь) | руб/квт | 1,80 | 3795 | 6 831,00
49 | общедомовые нужды эл. энергии | руб/квт | 3,55 | 595 | 2 112,25
50 | материалы ЖХ | руб/дом | 409,72 | 1 | 819,44
51 | заполнение базы данных в системе "ЖКХ-Интеграция" | руб/лиц.счет | 6,18 | 60 | 370,80
52 | транспортные расходы ГАЗ - A22R32 | руб/час | 765,95 | 0.5 | 382,98
53 | очистка кровли (сантехники) | руб/час | 405,91 | 2 | 1 217,73
54 | техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей, акт о | руб./кв.м | 1,06 | 11535.6 | 12 227,76
55 | установка защитных экранов на вводные устройства, смета от 09.03.2016 г. | руб/дом | 977,19 | 1 | 977,19
56 | техническое обследование фасадов, акт 141 от 28.06.2016 г. | руб/дом | 13 000,00 | 1 | 13 000,00
57 | общедомовые нужды эл. энергии (день) | руб/квт | 3,89 | 1533 | 5 963,37
58 | общедомовые нужды эл. энергии (ночь) | руб/квт | 1,89 | 1192 | 2 252,88
59 | профилактика теплового узла, смета | руб/дом | 1 581,00 | 1 | 1 581,00
60 | замена кран шара по стояку, подвал, 2 шт, смета | руб/дом | 1 381,00 | 1 | 1 381,00
61 | Установка заглушек на канализационном лежаке, подвал, 4 шт., смета | руб/дом | 2 043,00 | 1 | 2 043,00
62 | Замена краншара по стояку, кв.19, 2 шт., смета | руб/квартира | 1 430,00 | 1 | 1 430,00
63 | герметизация межпанельных швов, акт 65 от 10.10.2016 г., кв.28 | руб/квартира | 5 352,00 | 1 | 5 352,00
64 | отогрев ливневой канализации | руб/м п | 54,00 | 4 | 216,00
65 | Замена участка канализационного стояка, кв.24, 2 мп, смета | руб/квартира | 9 390,00 | 1 | 9 390,00
| ИТОГО |  |  | 839283 | 624 997,80

## 2016
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2016 год
Адрес: | Лодейное Поле Набережная д 1
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 151639.08 | 145164.68 | 53750.84 | 91413.84
Техническое содержание | 159290.52 | 151883.15 | 216701.88 | -64818.73
Санитарное содержание | 147117.96 | 139493.53 | 130921.44 | 8572.09
Управляющая компания | 63646.92 | 60939.47 | 63646.84 | -2707.37
Сбор, вывоз и размещение ТБО | 99817.68 | 95054.3 | 99817.6 | -4763.3
Обслуживание газовых сетей | 1740.96 | 1679.85 | 4909.8 | -3229.95
Обслуживание общедомового счетчика тепла | 15999.28 | 15079.22 | 26997 | -11917.78
ОДН эл.эн. | 28252.35 | 24165.64 | 28252.4 | -4086.76
Всего | 667504.75 | 633459.84 | 624997.8 | 8462.04