## работа 2017
РД-К-04
Отчет по категориям выполненных работ
Адрес дома: г. Лодейное Поле,ул Коммунаров, д.21
Период: c 01.01.2017 по 31.12.2017
№ п/п | Категория работ | Ед.изм. | Стоимость | Объем | Сумма
1 | Проверка щитовых приборов | руб./ шт | 289 | 62 | 17918
2 | Установка светильника | руб./ шт | 426 | 20 | 8520
3 | Устранение засора канализации | руб/м п | 242 | 150 | 36300
4 | Обследование ХВС в квартирах | руб./ шт | 82 | 3 | 246
5 | Ремонт бетонного пола | руб./кв.м | 692 | 0,5 | 346
6 | Кладка отдельных участков кирпичных стен | руб/м3 | 10271.89 | 0,03 | 308.16
7 | Ремонт скамейки ,с установкой досок | руб./ шт | 445 | 1 | 445
8 | Расходы на услуги банка,почты и прочее | 2%/ руб | 0.02 | 1120832,84 | 22416.65
9 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | руб./ шт | 2000 | 12 | 24000
10 | установка пружины на двери | руб./ шт | 257.51 | 2 | 515.02
11 | ремонт урны | руб./ шт | 135.28 | 1 | 135.28
12 | аварийное обслуживание | руб./кв.м | 1.96 | 18188,4 | 35649.28
13 | санитарное содержание | руб./кв.м | 4.23 | 14593,61 | 61730.97
14 | Заделка отверстий монтажной пеной | руб/м п | 666.85 | 5,4 | 3600.99
15 | Периодическая проверка и чистка вент. каналов и дымоходов | руб./ шт | 58.3 | 120 | 6996
16 | изготовление и установка металлических дверей, кальк | руб./ шт | 4178 | 1 | 4178
17 | Замена резьбовых соединений на радиаторах, калькуляция №1 | руб/ уч-к | 1644.24 | 1 | 1644.24
18 | Замена фитинга(крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция №2 | руб/ уч-к | 1316.16 | 3 | 3948.48
19 | Замена резьбовых соединений на стояке ц/о в подвале со сваркой, калькуляция №3 | руб/ уч-к | 2036.62 | 1 | 2036.62
20 | установка доводчика на вход в подъезд | руб./ шт | 1646.69 | 1 | 1646.69
21 | футорка 32х20 | руб./ шт | 31.67 | 3 | 95.01
22 | кран маевского | руб./ шт | 25.77 | 3 | 77.31
23 | подготовительные работы | руб/час | 378.1 | 2 | 756.2
24 | размещение ТБО | руб./кв.м | 0.83 | 18188,4 | 15096.36
25 | работа машины | руб./ шт | 750.48 | -4 | -3001.92
26 | слив и заполнение | руб./ шт | 124.43 | -4 | -497.72
27 | установка шпингалета | руб./ шт | 264.96 | 1 | 264.96
28 | установка контрольного замка | руб./ шт | 164.64 | 2 | 329.28
29 | установка петель | руб./ шт | 140.23 | 1 | 140.23
30 | управляющая компания | руб./кв.м. | 1.83 | 18188,4 | 33284.76
31 | сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м. | 2.04 | 18188,4 | 37104.32
32 | муфта ДУ 15 | руб./ шт | 8.65 | 3 | 25.95
33 | техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей, акт | руб./кв.м | 1.06 | 3005,4 | 3185.72
34 | кран шаровой Ду 20 мм, ЖХ | руб./ шт | 345 | 3 | 1035
35 | общедомовые нужды эл. энергии (день) | руб/квт | 3.89 | 4754 | 18493.06
36 | общедомовые нужды эл. энергии (ночь) | руб/квт | 1.89 | 1015 | 1918.35
37 | сгон, ЖХ | руб./ шт | 20 | 2 | 40
38 | контргайка 3/4, ЖХ | руб./ шт | 14.2 | 2 | 28.4
39 | муфта ДУ 20, ЖХ | руб./ шт | 20 | 5 | 100
40 | соединение МПЛ 20х3/4 | руб./ шт | 150 | 6 | 900
41 | заделка отверстий | руб./кв.м. | 692 | 1,5 | 1038
42 | труба МПЛ 20, ЖХ | руб./ шт | 110 | 2 | 220
43 | отогрев ливневой канализации | руб/м п | 54 | 6 | 324
44 | замена эл. счетчика МОП | руб./ шт | 2930.14 | 1 | 2930.14
45 | замена переходов метал.пластик., подвал, 2 шт, смета | руб/дом | 1273 | 1 | 1273
46 | замена участка канализационного стояка, кв.45, 4 м п, смета | руб/квартира | 3033 | 1 | 3033
47 | Замена резьбовых соединений на радиатоах, калькуляция №1 | руб/ уч-к | 1808.69 | 6 | 10852.14
48 | Замена фитинга (крана, заглушки) системы отопления на стояке, калькуляция № 2 | руб/ уч-к | 1447.8 | 4 | 5791.2
49 | замена участка магистрали или стояка ( без стоимости трубы), калькуляция № 5 | руб/ уч-к | 2707.64 | 1 | 2707.64
50 | работа машины | руб/ уч-к | 825.53 | -2 | -1651.06
51 | слив и заполнение | руб/ уч-к | 177.94 | -1 | -177.94
52 | техническое обслуживание системы отопления дома по адресу с устранением мелких неисправностей | руб./кв.м. | 1.17 | 33058,12 | 38678.03
53 | кран регул. 50 ЖХ | руб./ шт | 8000 | 1 | 8000
54 | сгон 20 ЖХ | руб./ шт | 25 | 7 | 175
55 | контргайка 3/4 ЖХ | руб./ шт | 15 | 7 | 105
56 | косметический ремонт 1 подъезда, акт 1 от 24.01.2017 г. | руб/дом | 38544 | 1 | 38544
57 | косметический ремонт 2 подъезда, акт 2 от 03.02.2017 г. | руб/дом | 38651 | 1 | 38651
58 | косметический ремонт 3 подъезда, акт 4 от 15.02.2017 г. | руб./подъезд | 38525 | 1 | 38525
59 | косметический ремонт 4 подъезда, акт 6 от 22.02.2017 г. | руб./подъезд | 38537 | 1 | 38537
60 | очистка кровли (плотники) | руб/час | 387.04 | 2 | 774.08
61 | замена стояка канализации, 123 мп, кв.63,66,69,72,75, смета | руб./подъезд | 8784 | 1 | 8784
62 | косметический ремонт 5 подъезда, акт 8 от 03.03.2017, смета | руб./подъезд | 18595 | 1 | 18595
63 | косметический ремонт 6 подъезда, акт 9 от 07.03.2017 г., смета | руб./подъезд | 38560 | 1 | 38560
64 | монтаж кабель-каналов | руб/дом | 24188 | 1 | 24188
65 | Размещение ТБО | руб./кв.м. | 0.84 | 36376,8 | 30556.48
66 | Сбор и вывоз ТБО | руб./кв.м. | 2.13 | 36376,8 | 77482.56
67 | управляющая компания | руб./кв.м. | 1.91 | 36376,8 | 69479.68
68 | аварийное обслуживание | руб./кв.м. | 2.05 | 36376,8 | 74572.47
69 | крепление участка канализации, подвал, 2 мп, смета | руб/дом | 540 | 1 | 540
70 | Содержание общего имущества(эл.эн.) | руб/дом | 1 | 29059,62 | 29059.62
71 | косметический ремонт 5 подъезда, акт 8 от 03.03.2017 г. | руб./подъезд | 20000 | 1 | 20000
72 | санитарное содержание | руб./кв.м. | 4.42 | 31623,26 | 139774.8
73 | окраска цоколя, 20 кв.м., смета | руб/дом | 4073 | 1 | 4073
74 | герметизация межпанельных швов, кв.1;4, акт 26 от 30.05.2017 г. | руб./подъезд | 22915 | 1 | 22915
75 | обследование ХВС в квартире | руб/квартира | 152.15 | 4 | 608.6
76 | ревизия задвижек, 4шт, ТУ, смета | руб/дом | 4742 | 1 | 4742
77 | герметизация межпанельных швов, акт 26 от 30.05.2017 г., смета | руб/дом | 22915 | 0 | 0
78 | приобретение термоманометров с/ф 607 от 22.06.2017 г. | руб/дом | 353.51 | 1 | 353.51
79 | футорка рад. | руб./ шт | 45 | 3 | 135
80 | установка информационного щита | руб./ шт | 853 | 6 | 5118
81 | сбор мусора в мешок, вынос на контейнерную площадку | руб./ шт | 214.5 | 2 | 429
82 | замена краншара по стояку ХВС, кв.16, 1 шт, смета | руб./ шт | 1152 | 1 | 1152
83 | установка датчиков движения в подъездах, смета | руб/дом | 80625 | 1 | 80625
84 | проверка щитовых приборов | руб./ шт | 317.9 | 31 | 9854.9
85 | ремонт балконного козырька, кв.59, акт 66 от 04.09.2017 г. | руб/квартира | 13002 | 1 | 13002
86 | масляная окраска металлической поверхности | руб./кв.м. | 216.7 | 2,5 | 541.75
87 | теплоизоляция труб, теплоузел, 8 мп, смета | руб/дом | 2666 | 1 | 2666
| ИТОГО |  |  | 1456715,58 | 1248094.26

## 2017
Сведения о доходах и расходах ( Стандарт п 9, подпункт "б","в"), за 2017 год
Адрес: | Лодейное Поле ул.Коммунаров д 21
Наименование статей | Начислено населению руб. | Доход (Оплачено населением) руб. | Расход (выполнено работ) руб. | Результат (прибыль+, убыток-)
Текущий ремонт | 245514.04 | 227584.85 | 425112.4 | -197527.55
Техническое содержание | 257162.4 | 235925.69 | 283309.03 | -47383.34
Санитарное содержание | 237696.43 | 214867.6 | 202844.13 | 12023.47
Управляющая компания | 102647.89 | 92115.05 | 102764.44 | -10649.39
Сбор, вывоз и размещение ТБО | 160084.68 | 144881.27 | 160239.72 | -15358.45
Обслуживание газовых сетей | 2700.79 | 2472.71 |  | 2472.71
обслуживание теплосчетчиков | 38704.42 | 34568.48 | 24353.51 | 10214.97
СОИ эл.эн. | 49471.39 | 44490.35 | 49471.03 | -4980.68
Всего | 1093982.04 | 996906 | 1248094.26 | -251188.26